## Gældsregister
Register over teknisk gæld
Renter og risiko på en skala fra 1 til 3. Scoren beregnes automatisk.
Skabelon fra We Lead Projects · weleadprojects.com
Nr | Gæld | System | Type | Renter (1-3) | Risiko (1-3) | Score | Hvad sker der, hvis den ligger? | Forslag til afdrag | Estimat (dage) | Ejer | Status
1 | ERP på en version uden support | ERP (selskab A) | Forældede versioner | 2 | 3 |  | Sikkerhedshuller og ingen hjælp ved fejl | Migrér til fælles ERP i etape 1 | 120 | IT-chef | Planlagt
2 | Tilpasninger i lagermodulet | ERP (selskab B) | Tilpasninger | 3 | 2 |  | Hver opgradering tager måneder | Fjern tilpasninger ved migreringen | 40 | Systemansvarlig | Kendt
3 | Punkt til punkt-integrationer til banken | Flere systemer | Integrationer | 2 | 2 |  | Fejl ved hver ændring i et af systemerne | Flyt til integrationsplatformen | 25 | Integrationsansvarlig | Kendt
4 | Kundedata i fem systemer | CRM, ERP, webshop | Data | 3 | 2 |  | Rapporter, ingen stoler på | Gør CRM til eneste kilde til kundedata | 30 | Salgsdirektør | I gang

## Overblik
Overblik
Gæld, der ikke er afdraget, pr. type. Opdateres automatisk.
Skabelon fra We Lead Projects · weleadprojects.com
Type | Antal poster | Samlet score | Estimat i alt (dage)
Forældede versioner
Tilpasninger
Integrationer
Data
Andet

## Vejledning
Register over teknisk gæld
Sådan bruger I skabelonen
Skabelon fra We Lead Projects · weleadprojects.com
Teknisk gæld er de genveje og udskudte opgraderinger, der gør det dyrere at ændre jeres systemer. Registret gør gælden synlig, så den kan prioriteres.
Sådan bruger I registret:
1. Registrér: hvad er gælden, i hvilket system og hvad sker der, hvis I lader den ligge?
2. Vurdér renterne: hvor meget gør gælden hver ændring dyrere eller langsommere? 3 betyder, at den rammer næsten alle ændringer.
3. Vurdér risikoen: hvor stor er skaden, hvis gælden udløser en fejl eller et sikkerhedshul?
4. Prioritér efter scoren, ikke efter alder. Afdrag der, hvor renterne og risikoen er størst.
5. Afsæt et fast afdrag, fx 15-20 procent af udviklingskapaciteten. Gennemgå registret hvert kvartal.
Forklar gælden for ledelsen som renter: hvad koster den de næste projekter i tid og penge?
Mere om teknisk gæld: https://www.weleadprojects.com/ydelser/enterprise-architecture/teknisk-gaeld