## Interessentanalyse
Interessentanalyse
Vælg indflydelse og påvirkning. Strategien foreslås automatisk ud fra placeringen.
Skabelon fra We Lead Projects · weleadprojects.com
Interessent | Rolle eller afdeling | Indflydelse | Påvirkes af projektet | Foreslået strategi | Holdning til projektet | Ansvarlig for relationen | Næste handling
Økonomidirektør | Projektejer | Høj | Høj |  | Støtter | Projektleder | Fast ugentligt møde om beslutninger
Direktionen | Ledelse | Høj | Lav |  | Neutral | Projektejer | Kort status hver måned og besked ved afvigelser
IT-sikkerhed | IT | Høj | Lav |  | Neutral | Projektleder | Godkendelse af adgangsstyring før design lukkes
Superbrugere i økonomi | Økonomi | Lav | Høj |  | Støtter | Projektleder | Inviteres til testplanlægning
Bogholdere | Økonomi | Lav | Høj |  | Skeptisk | Økonomichef | Demo af den nye månedsafslutning
Salg | Tilgrænsende afdeling | Lav | Lav |  | Ukendt | Projektleder | Information ved go live

## Kommunikationsplan
Kommunikationsplan
Fire spørgsmål pr. gruppe: hvad, hvornår, gennem hvilken kanal og fra hvem.
Skabelon fra We Lead Projects · weleadprojects.com
Målgruppe | Hvad skal de vide? | Hvornår og hvor ofte? | Kanal | Fra hvem? | Ansvarlig i projektet | Status
Styregruppen | Status, de største risici og de beslutninger, der skal træffes | Hver måned | Styregruppemøde | Projektleder | Projektleder | Planlagt
Direktionen | Kort status og afvigelser fra plan og budget | Hver måned og ved afvigelser | Mail | Projektejer | Projektleder | Planlagt
Superbrugere | Testplan og deres rolle i test og oplæring | Fra planlægningen | Workshop | Projektleder | Projektleder | Planlagt
Slutbrugere i økonomi | Hvad ændrer sig i deres arbejdsdag og hvornår | Seks uger før go live og hver uge derefter | Afdelingsmøde | Egen leder | Projektleder | Planlagt
Hele organisationen | Hvorfor projektet sker og hvornår det mærkes | Ved milepæle | Intranet | Projektejer | Kommunikation | Planlagt

## Vejledning
Interessentanalyse og kommunikationsplan
Sådan bruger I skabelonen
Skabelon fra We Lead Projects · weleadprojects.com
Interessentanalyse:
Start med en bred liste: ledelse, styregruppe, afdelinger der bruger løsningen, IT-drift, leverandører, tillidsrepræsentanter og eksterne parter.
Vælg derefter for hver interessent: hvor meget indflydelse har de på projektet og hvor meget påvirkes de af det? Strategien foreslås ud fra de to svar:
Høj indflydelse og høj påvirkning: Involvér tæt. Tag dem med i beslutningerne.
Høj indflydelse og lav påvirkning: Hold dem tilfredse. Kort status og tidlig besked ved afvigelser.
Lav indflydelse og høj påvirkning: Hold dem informeret og brug dem i test og forankring.
Lav indflydelse og lav påvirkning: Overvåg. Informér ved milepæle.
Spørg tidligt: hvem skal være enige, før det her kan lykkes? Hvem har tidligere stoppet et lignende projekt? Svarene er ofte vigtigere end hele analysen.
Kommunikationsplan:
Svar på de samme fire spørgsmål for hver gruppe. Kolonnen "Fra hvem?" er den vigtigste. Et budskab om ændringer i arbejdsgange virker bedre fra egen leder end fra projektet.
Kommunikér også, når der ikke er nyt. Stilhed fra et projekt bliver altid tolket og sjældent positivt.
Mere om interessentstyring: https://www.weleadprojects.com/ydelser/projektledelse/interessentstyring