## Kommunikationsplan
Kommunikationsplan
Én linje pr. budskab. Udfyld fra uge, til uge og hyppighed, så tegner kalenderen til højre sig selv.
Skabelon fra We Lead Projects · weleadprojects.com
Målgruppe | Budskab: hvad skal de vide og gøre? | Kanal | Afsender | Ansvarlig i projektet | Fra uge | Til uge | Hyppighed | Status | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Styregruppen | Status, de største risici og de beslutninger, der skal træffes | Styregruppemøde | Projektleder | Projektleder | 2 | 44 | Månedlig | Planlagt
Direktionen | Kort status og afvigelser fra plan og budget | Mail | Projektejer | Projektleder | 4 | 44 | Månedlig | Planlagt
Hele organisationen | Hvorfor projektet sker og hvornår det mærkes | Intranet | Projektejer | Kommunikation | 2 |  | Én gang | Planlagt
Superbrugere | Workshops om processerne, derefter test og oplæring | Workshop | Projektleder | Projektleder | 6 | 34 | Hver 2. uge | Planlagt
Slutbrugere i økonomi | Hvad der ændrer sig i deres arbejdsdag og hvornår | Afdelingsmøde | Egen leder | Projektleder | 25 | 34 | Ugentlig | Planlagt
Hele organisationen | Hvornår den nye løsning mærkes og hvor man får hjælp | Intranet | Projektejer | Kommunikation | 30 |  | Én gang | Planlagt
Direktionen | Go live og den første uge i drift | Mail | Projektejer | Projektleder | 32 |  | Én gang | Planlagt
Slutbrugere i økonomi | Hvor de får hjælp og hvad der er rettet | Afdelingsmøde | Egen leder | Projektleder | 35 | 42 | Hver 2. uge | Planlagt

## Vejledning
Kommunikationsplan
Sådan bruger I skabelonen
Skabelon fra We Lead Projects · weleadprojects.com
En kommunikationsplan beskriver, hvem der skal vide hvad, hvornår, gennem hvilken kanal og fra hvem. Hold den kort, så projektet bruger den hver uge.
Sådan udfylder I planen:
1. Målgruppe: tag grupperne fra interessentanalysen. En gruppe kan have flere linjer, fx én for løbende status og én for go live.
2. Budskab: skriv det set fra modtageren. Hvad skal de vide og hvad skal de gøre bagefter?
3. Kanal: møde, mail, intranet, afdelingsmøde eller workshop. Det, der kræver en samtale, skal ikke sendes som mail.
4. Afsender: vælg den, budskabet skal komme fra for at blive hørt. Ændringer i arbejdsdagen virker bedst fra egen leder.
5. Ansvarlig: den person i projektet, der sørger for, at det sker.
6. Fra uge, til uge og hyppighed: kalenderen markerer ugerne. "Én gang" bruger kun fra uge. Sæt status til Sendt, så bliver ugerne røde.
Knyt ugerne til projektets milepæle. Ret planen, når projektplanen ændrer sig. Gennemgå den på projektmødet hver uge.
Kommunikér også, når der ikke er nyt. Stilhed fra et projekt bliver altid tolket og sjældent positivt.
Mere om kommunikationsplaner: https://www.weleadprojects.com/ydelser/projektledelse/kommunikationsplan