## Milepælsplan
Milepælsplan
Udfyld ugenummer og status. Tidslinjen til højre opdaterer sig selv.
Skabelon fra We Lead Projects · weleadprojects.com
Nr | Milepæl | Kriterium for at den er nået | Ansvarlig | Planlagt uge | Status | Bemærkning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
M1 | Projektgrundlag godkendt | Styregruppen har godkendt formål, omfang og budget | Projektejer | 4 | Nået
M2 | Løsningsdesign godkendt | Design og integrationer er godkendt af arkitekt og forretning | Projektleder | 12 | Planlagt
M3 | Testmigrering gennemført | Data er migreret til test og afstemning stemmer | Dataansvarlig | 20 | Planlagt
M4 | Accepttest godkendt | Ingen kritiske fejl, forretningen har skrevet under | Forretningsejer | 28 | Planlagt
M5 | Go live | Systemet er i drift og supporten er overdraget | Projektleder | 32 | Planlagt

## Vejledning
Milepælsplan
Sådan bruger I skabelonen
Skabelon fra We Lead Projects · weleadprojects.com
En milepæl er et tidspunkt, hvor noget afgørende er nået: en leverance er godkendt, en beslutning er truffet eller en fase er afsluttet. Den har ingen varighed. Den er enten nået eller ikke nået.
Sådan udfylder I planen:
1. Skriv milepælen som et resultat, fx "Accepttest godkendt", ikke som en aktivitet.
2. Skriv kriteriet, så alle kan se, om milepælen er nået. "Test påbegyndt" er et dårligt kriterium. "Ingen kritiske fejl og forretningen har skrevet under" er et godt.
3. Giv hver milepæl én ansvarlig person.
4. Skriv ugenummeret. Tidslinjen viser milepælen i den uge: navy for planlagt, rød for nået og orange for forsinket.
5. Hold jer til 6-12 milepæle for et projekt på et år. Med flere end det er det en aktivitetsplan.
Start bagfra ved leverancen og regn baglæns gennem afhængighederne. En milepælsplan, der er sat efter den ønskede slutdato, holder sjældent.
Mere om milepælsplaner: https://www.weleadprojects.com/ydelser/projektledelse/milepaelsplan