WE LEAD PROJECTS

Projektplan

[Projektnavn]

| Felt | Udfyld |
| --- | --- |
| Projektejer |  |
| Projektleder |  |
| Version |  |
| Dato |  |
| Godkendt af styregruppen (dato) |  |

Sådan bruger I skabelonen Hvert afsnit har et hjælpespørgsmål, den typiske fejl og et eksempel fra et ERP-skifte i en virksomhed med 600 medarbejdere. Skriv jeres egen tekst ved [Skriv her] og slet de grå hjælpetekster, når afsnittet er udfyldt. Lav planen sammen med teamet. Planlæg detaljeret for de næste uger og overordnet derefter. Skriv forudsætningerne ned, så alle kan se, hvad planen bygger på. Mere om projektplaner: weleadprojects.com/ydelser/projektledelse/projektplan

# 1. Formål og gevinst

Spørgsmål: Hvorfor gør vi det og hvordan måler vi, at det lykkedes?

Typisk fejl: Gevinsten er formuleret så bredt, at ingen kan måle den

Eksempel: Formålet er at lukke tre manuelle processer i økonomi og at kunne lukke måneden på fem dage i stedet for ti. Det er det mål, alle senere beslutninger holdes op imod.

[Skriv her]

# 2. Omfang (scope)

Spørgsmål: Hvad er med og hvad er bevidst ikke med?

Typisk fejl: Kun det, der er med, står beskrevet

Eksempel: Med: økonomi, indkøb og lager. Ikke med: integrationen til webshoppen, som kommer i fase 2.

[Skriv her]

# 3. Leverancer

Spørgsmål: Hvad skal konkret være færdigt ved projektets afslutning?

Typisk fejl: Leverancer beskrevet som aktiviteter

Eksempel: Nyt ERP i drift for økonomi, indkøb og lager. Migrerede stamdata og åbne poster. Uddannede superbrugere og opdaterede arbejdsgange.

[Skriv her]

# 4. Milepæle

Spørgsmål: Hvilke beslutningspunkter og leverancer markerer fremdrift?

Typisk fejl: Milepæle sat efter ønsket slutdato, ikke afhængigheder

Eksempel: Godkendt løsningsdesign, færdig testmigrering, godkendt accepttest og go live. Hver milepæl har et kriterium for, hvornår den er nået.

[Skriv her]

| Milepæl | Kriterium for at den er nået | Ansvarlig | Uge |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 Projektgrundlag godkendt | Styregruppen har godkendt formål, omfang og budget | Projektejer | Uge 4 |
| M2 Løsningsdesign godkendt | Design og integrationer er godkendt af arkitekt og forretning | Projektleder | Uge 12 |
| M3 Testmigrering gennemført | Data er migreret til test og afstemning stemmer | Dataansvarlig | Uge 20 |
| M4 Accepttest godkendt | Ingen kritiske fejl, forretningen har skrevet under | Forretningsejer | Uge 28 |
| M5 Go live | Systemet er i drift og supporten er overdraget | Projektleder | Uge 32 |

# 5. Organisation

Spørgsmål: Hvem er projektejer, styregruppe, projektleder og team?

Typisk fejl: Projektejeren har ikke tid eller mandat

Eksempel: Økonomidirektøren er projektejer og har afsat fire timer om ugen. Styregruppen mødes hver måned.

[Skriv her]

| Rolle | Navn | Ansvar | Tid pr. uge |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektejer |  | Ejer formål og gevinst. Træffer beslutninger og prioriterer |  |
| Styregruppe |  | Godkender plan, milepæle og ændringer |  |
| Projektleder |  | Planlægning, fremdrift, risici og eskalering |  |
| Team |  | Leverancerne |  |

# 6. Ressourcer og budget

Spørgsmål: Hvem skal bruge hvor meget tid og hvad koster det?

Typisk fejl: Interne timer regnes ikke med

Eksempel: Budgettet omfatter licenser, leverandørens timer og de interne timer fra økonomi og IT. De interne timer står på samme linje som de eksterne.

[Skriv her]

| Post | Interne timer | Eksterne omkostninger | I alt |
| --- | --- | --- | --- |
| Licenser |  |  |  |
| Leverandør |  |  |  |
| Interne ressourcer |  |  |  |
| Reserve |  |  |  |

# 7. Risici

Spørgsmål: Hvad kan gå galt og hvad gør vi ved det?

Typisk fejl: Risici listes, men ingen ejer dem

Eksempel: De tre største risici står herunder. Den fulde risikolog føres i et regneark og gennemgås hver uge.

[Skriv her]

| Risiko | S | K | Handling | Ejer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leverandøren når ikke integrationen til test | 2 | 3 | Ugentligt statusmøde og delleverance i uge 14 | Projektleder |
| Nøgleperson i økonomi er ikke frigjort til test | 3 | 2 | Aftale med økonomichef om fast frikøb to dage om ugen | Projektejer |
| Datakvaliteten i det gamle system er dårligere end antaget | 2 | 3 | Datavask starter før migreringen og ikke efter | Dataansvarlig |

# 8. Kommunikation

Spørgsmål: Hvem skal vide hvad, hvornår og hvordan?

Typisk fejl: Kun styregruppen er tænkt med

Eksempel: Brugerne i økonomi hører om ændringerne fra deres egen leder seks uger før go live.

[Skriv her]

| Målgruppe | Hvad skal de vide? | Hvornår? | Fra hvem? |
| --- | --- | --- | --- |
| Styregruppen |  |  |  |
| Brugerne |  |  |  |
| Hele organisationen |  |  |  |

# Forudsætninger

Spørgsmål: Hvad skal være sandt, for at planen holder? Fx at leverandøren leverer til tiden eller at nøglepersoner er frigjort.

[Skriv her]