## RACI-matrix
RACI-matrix
Vælg R, A, C, I eller A/R i hver celle. Tjek-kolonnen viser, om rækken har ét A og mindst ét R.
Skabelon fra We Lead Projects · weleadprojects.com
Opgave eller beslutning | Projektejer | Projektleder | Styregruppe | Arkitekt | IT-drift | Superbrugere | Leverandør | [Rolle] | Antal A | Antal R | Tjek
Business case og gevinst | A | R | C | C | I | I | I
Projektplan og milepæle | I | A/R | I | C | C | I | C
Ændringer i omfang, tid og budget | C | R | A | C | I | I | C
Løsningsdesign og arkitektur | I | C | I | A | C | C | R
Data og migrering | I | A | I | C | C | R | R
Test og accept af løsningen | A | C | I | I | C | R | C
Overdragelse til drift | I | R | I | C | A | I | C
Risici og eskalering | C | A/R | I | I | I | I | I

## Overblik pr. rolle
Overblik pr. rolle
Læs matrixen lodret: hvor mange A'er, R'er, C'er og I'er har hver rolle?
Skabelon fra We Lead Projects · weleadprojects.com
Rolle | Antal A | Antal R | Antal C | Antal I | Vurdering

## Vejledning
RACI-matrix
Sådan bruger I skabelonen
Skabelon fra We Lead Projects · weleadprojects.com
De fire bogstaver:
R (Responsible): udfører arbejdet. Der kan være flere R'er, men mindst én.
A (Accountable): står til ansvar og godkender. Præcis ét A pr. række. Gør den ansvarlige også arbejdet, så skriv A/R.
C (Consulted): rådføres før beslutningen. Hver C koster tid, så brug dem sparsomt.
I (Informed): informeres bagefter. Lad feltet stå tomt, hvis rollen ikke har noget med opgaven at gøre.
Sådan gør I:
1. Skriv 8 til 15 opgaver og beslutninger, hvor ansvaret kan være uklart. Slet eksemplerne.
2. Skriv jeres roller i kolonneoverskrifterne. Brug roller, ikke navne, så matrixen overlever udskiftninger.
3. Sæt A først. Det er her, uenighederne kommer frem. Tag dem nu og ikke midt i projektet.
4. Udfyld R, C og I. Tjek-kolonnen viser, om rækken mangler et A eller et R, har flere A'er eller mange C'er.
5. Læs arket Overblik pr. rolle. Det viser roller med mange A'er (flaskehals), mange R'er (tid i planen) og roller, der kun har C og I.
6. Gennemgå matrixen med styregruppen og lad projektejeren godkende den.
Mere om RACI-modellen: https://www.weleadprojects.com/ydelser/projektledelse/raci-model