## Risikolog
Risikolog
Sandsynlighed og konsekvens på en skala fra 1 til 3. Score og farve beregnes automatisk.
Skabelon fra We Lead Projects · weleadprojects.com
Nr | Risiko | Årsag og mulig konsekvens | Sandsynlighed (1-3) | Konsekvens (1-3) | Score | Handling | Ejer | Frist | Status
1 | Leverandøren når ikke integrationen til test | Integrationen er kompleks og leverandøren har flere kunder i gang samtidig. Uden den kan testen ikke starte. | 2 | 3 |  | Ugentligt statusmøde og delleverance i uge 14 | Projektleder |  | Åben
2 | Nøgleperson i økonomi er ikke frigjort til test | Økonomi har månedsafslutning og årsregnskab i samme periode. Testen bliver udskudt eller gennemført halvt. | 3 | 2 |  | Aftale med økonomichef om fast frikøb to dage om ugen | Projektejer |  | Åben
3 | Datakvaliteten i det gamle system er dårligere end antaget | Stamdata er ikke vedligeholdt i flere år. Fejl opdages først ved migreringen og giver forsinkelse. | 2 | 3 |  | Datavask starter før migreringen og ikke efter | Dataansvarlig |  | I gang

## Risikomatrix
Risikomatrix
Antal åbne risici i hvert felt. Opdateres automatisk fra fanen Risikolog.
Skabelon fra We Lead Projects · weleadprojects.com
| Konsekvens ↑ | 3
2
1
|  |  | 1 | 2 | 3
Sandsynlighed →
Handl nu (score 6-9)
Følg tæt (score 3-4)
Acceptér og overvåg (score 1-2)

## Vejledning
Risikolog
Sådan bruger I skabelonen
Skabelon fra We Lead Projects · weleadprojects.com
En risikolog er kun nyttig, hvis den bliver brugt. Fremlæg den for projektejeren på hvert statusmøde hver uge eller hver anden uge. Få den underskrevet. Tag derefter de kritiske risici med på det månedlige styregruppemøde med et konkret forslag, så styregruppen kan placere ejerskab og træffe beslutninger.
Fire trin:
1. Identificér: skriv risikoen som en hændelse, der kan ske, fx "Leverandøren når ikke integrationen til test".
2. Vurdér: sæt sandsynlighed og konsekvens fra 1 til 3. Scoren er de to ganget sammen og farven følger scoren.
3. Handl: skriv en konkret handling og én ejer. Ikke et team og ikke "projektet". Uden ejer sker der ingenting.
4. Følg op: opdatér status. Lukkede risici bliver grå og tælles ikke med i matrixen.
Vær ærlig. En risikolog, hvor alt er gult, fortæller styregruppen intet.
Mere om risikostyring: https://www.weleadprojects.com/ydelser/projektledelse/risikostyring